## стр.1_2
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[7 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Тип проекта |  |  |  |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  |  |  |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату |  |  |  |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) |  |  |  |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  |  |  |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование |  |  |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: |  |  |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
[6 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.