## стр.1
Приложение № 1.49
к приказу Минэнерго России
от 16.08.2019 № 865
Форма
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сведения о ходе реализации субъектами электроэнергетики инвестиционных проектов по договорам предоставления мощности
|  | за | месяц 20 | года
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии |  |  |  |  | № 4.49
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: |  |  |  |  | Срок предоставления: |  | Периодичность предоставления:
| _____осуществление деятельности по производству электрической энергии или тепловой и (или) электрической энергии в режиме комбинированной выработки юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, реализующими инвестиционные проекты по договорам предоставления мощности |  |  |  | до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | ежемесячно
Наименование организации, предоставляющей информацию:
ОГРН/ИНН/ОКПО:
Почтовый адрес:
Наименование объекта электроэнергетики:

## стр.2
Раздел_1._Общие сведения об инвестиционном проекте
Код строки | Наименование показателя |  | Единицы измерения | Значение показателя
1 | 2 |  | 3 | 4
101 |  | Идентификатор инвестиционного проекта | -
102 |  | Наименование проекта | -
103 |  | Краткое описание объекта строительства | -
104 |  | Основание для строительства объекта | -
105 |  | Местонахождение объекта строительства | -
106 |  | Проектная суммарная мощность объекта | МВт
107 |  | Год начала строительства | годы
108 |  | Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию | день/месяц/год
109 |  | Планируемая дата ввода схемы выдачи мощности электросетевой организацией | день/месяц/год
110 |  | Общая стоимость проекта (с учетом налога на добавленную стоимость) | миллионов рублей
111 |  | Профинансировано по проекту по плану (с учетом налога на добавленную стоимость) | миллионов рублей | х
112 |  | в том числе в процентах от стоимости проекта по плану | проценты
113 |  | Освоено по проекту по плану (без учета налога на добавленную стоимость) | миллионов рублей
114 |  | в том числе в процентах от стоимости проекта | проценты
115 |  | Профинансировано по проекту на отчетную дату (с учетом налога на добавленную стоимость) | миллионов рублей
116 |  | в том числе в процентах от стоимости проекта | проценты
117 |  | Освоено по проекту на отчетную дату (без учета налога на добавленную стоимость) | миллионов рублей
118 |  | в том числе в процентах от стоимости проекта | проценты
119 |  | Причины отклонений от плановых показателей по финансированию | -
420 |  | Причины отклонений от плановых показателей по освоению | -
421 |  | Примечание | -

## стр.3
Раздел_2._Участники реализации проекта
Код строки | Участники реализации проекта |  |  |  | Наименование организации
1 | 2 |  |  |  | 3
201 |  | Заказчик-застройщик
202 |  | Проектно-изыскательские организации
203 |  | Генеральный подрядчик (подрядные организации)
204 |  | Поставщики основного оборудования
205 |  | Технические агенты
Раздел_3._Количество строительно-монтажного и инженерно-технического персонала на площадке на отчетную дату
человек
Код строки |  |  | Наименование показателя |  |  | Значение показателя
1 |  |  | 2 |  |  | 3
301 |  |  |  | Общая численность
в том числе
302 |  |  |  | Строительный персонал
303 |  |  |  | Монтажный персонал
304 |  |  |  | Инженерно-технический персонал
305 |  |  |  | Численность персонала на объекте на отчетную дату согласно проекту организации строительства

## стр.4_9
Раздел_4._Исполнение сетевых графиков строительства объекта по состоянию на отчетную дату
№ пункта укрупнен-ного сетевого графика | Код строки | Этапы укрупненного сетевого графика проекта |  | Сроки выполнения этапов укрупненного сетевого графика |  |  |  | Плановый процент выполнения работ по этапам на текущую дату, процент | Фактический процент выполнения работ за весь период на текущую дату, процент | Отставание (+)/Опережение (-) выполнения этапа, дней | Причины отклонений
|  |  |  | Плановые |  | Фактические
|  |  |  | Начало | оконча-ние | начало | оконча-ние
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 401 |  | Предпроектный этап
1.1 | 402 |  | Выбор площадки строительства
1.2 | 403 |  | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2 | 404 |  | Проектный этап
2.1 | 405 |  | Заключение договора на разработку технико-экономического обоснования проекта
2.2 | 406 |  | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.3 | 407 |  | Разработка и утверждение технико-экономического обоснования проекта
2.4 | 408 |  | Разработка рабочего проекта
2.5 | 409 |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.6 | 410 |  | Получение разрешения на строительство
3 | 411 |  | Организационный этап
3.1 | 412 |  | Заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
3.2 | 413 |  | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство
3.3 | 414 |  | Заключение договоров на поставку основного оборудования
3.3.1 | 415 |  | График поставки основного оборудования на объект
4 | 416 |  | Строительные работы
4.1 | 417 |  | Подготовка площадки строительства
4.2 | 418 |  | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения)
4.3 | 419 |  | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования
4.4 | 420 |  | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования
4.5 | 421 |  | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6 | 422 |  | Монтаж электротехнического оборудования и контрольно-измерительных приборов
5 | 423 |  | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств генерирующей компании)
5.1 | 424 |  | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение
5.2 | 425 |  | Заключение договора с сетевой компанией на технологическое присоединение. Получение и согласование технических условий на технологическое присоединение
5.3 | 426 |  | Разработка и согласование схемы выдачи мощности
5.4 | 427 |  | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства
5.5 | 428 |  | Разработка рабочей документации сетевого строительства генерирующей компании (если таковое требуется для реализации схемы выдачи мощности)
5.6 | 429 |  | Реализация сетевого строительства генерирующей компании (если таковое требуется для реализации схемы выдачи мощности)
6 | 430 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1 | 431 |  | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем
6.2 | 432 |  | Комплексное опробование оборудования
6.3 | 433 |  | Готовность оборудования (открытого распределительного устройства, закрытого распределительного устройства) для технологического присоединения к электрическим сетям
6.4 | 434 |  | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта)

## стр.10
Раздел_5._Описание текущего состояния строительства объекта и мероприятий по устранению отставания от графика строительства объекта и схемы выдачи мощности
Код строки | Текущее состояние строительства объекта и мероприятия по устранению отставания от графика строительства объекта и схемы выдачи мощности |  | Описание ситуации
1 | 2 |  | 3
501 |  | Текущее состояние строительства объекта
502 |  | Мероприятия по устранению отставания от графика строительства объекта и схемы выдачи мощности
Раздел_6._Контрольные даты и мероприятия по строительству объекта
Код строки | Контрольные мероприятия |  |  | Дата/Состояние
1 | 2 |  |  | 3
601 |  | Дата сдачи проектной документации на государственную экспертизу
602 |  | Дата получения повторного заключения государственной экспертизы на скорректированную проектную документацию
603 |  | Дата проведения комплексного опробования
604 |  | Дата начала поставки мощности
605 |  | Перенесенная дата поставки мощности
606 |  | Дата агентского договора с организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности
607 |  | Номер агентского договора с организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности
608 |  | Дата получения разрешения Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию
609 |  | Дата аттестации генерирующего оборудования системным оператором
610 |  | Дата ввода объекта в эксплуатацию

## стр.11
Раздел_7._Состояние дел по предпроектному и проектному этапу работ на объекте
Код строки |  | Состав работ | [7 empty] | Состояние, Да/Нет
1 |  | 2 | [7 empty] | 3
701 |  |  | Наличие согласования на ресурсы (топливо)
702 |  |  | Наличие согласования на ресурсы (вода)
703 |  |  | Наличие разрешения на строительство
704 |  |  | Наличие экспертного заключения по результатам технологического и ценового аудита
705 |  |  | Причины корректировки проектной документации
Раздел_8._Состав и состояние работ по основному оборудованию
Код строки |  | Перечень основного оборудования |  |  |  | Состав оборудования | Производитель оборудования |  | Состояние работ по оборудованию |  |  | Дополнительные пояснения по состоянию работ с оборудованием
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6
Раздел_9._Контактная информация
Контактная информация |  |  |  | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  | Должность |  |  | Номер телефона (с кодом города) |  | Адрес электронной почты (при наличии)
Руководитель организации, предоставляющей информацию
Ответственный за заполнение формы