## стр.1
Приложение № 1.55
к приказу Минэнерго России
от 16.08.2019 № 865
(в ред. Приказа Минэнерго России от 19.04.2023 № 263)
Форма
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сведения о ходе реализации субъектами электроэнергетики инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с отдельными
|  | решениями Правительства Российской Федерации за | месяц 20 |  | года
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии |  |  |  | № 4.55
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: |  |  |  | Срок предоставления: |  |  | Периодичность предоставления:
| _____осуществление деятельности по производству электрической энергии и (или) тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании объектами электроэнергетики, установленная генерирующая мощность которых в совокупности равна или превышает 25 МВт; |  |  | до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  |  | ежемесячно
_____оказание услуг по передаче электрической энергии юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с использованием принадлежащих им на праве собственности и (или) ином законном основании объектов электросетевого хозяйства мощностью 25 МВА
Наименование организации, предоставляющей информацию:
ОГРН/ОГРНИП/ИНН/ОКПО:
Почтовый адрес:

## стр.2
Раздел_1._Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов
Выполнение проекта на |  |  | " | " | 20 | г.
Код строки | Наименование показателя | [5 empty] | Единицы измерения | Значение показателя
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4
101 |  | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  | -
102 |  | Идентификатор инвестиционного проекта |  |  |  |  | -
103 |  | Основание для строительства (реконструкции, модернизации) объекта |  |  |  |  | -
104 |  | Наличие разрешения на строительство |  |  |  |  | -
105 |  | Этапность (очередность) ввода объекта |  |  |  |  | -
106 |  | Краткое описание инвестиционного проекта |  |  |  |  | -
107 |  | Местонахождение объекта строительства |  |  |  |  | -
108 |  | Год начала строительства |  |  |  |  | год
109 |  | Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | день/месяц/год
110 |  | Планируемая дата ввода схемы выдачи мощности |  |  |  |  | день/месяц/год
111 |  | Вводимая мощность генерации, всего |  |  |  |  | МВт
112 |  | в том числе прирост |  |  |  |  | МВт
113 |  | Вводимая трансформаторная мощность подстанций, всего |  |  |  |  | МВа
114 |  | в том числе прирост |  |  |  |  | МВа
115 |  | Строительство линий электрических передач |  |  |  |  | километры
116 |  | Общая стоимость проекта в прогнозных ценах соответствующих лет (с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) |  |  |  |  | миллионов рублей
117 |  | Профинансировано по проекту (на окончание отчетного периода) (с НДС) |  |  |  |  | миллионов рублей
118 |  | Причины отклонений по финансированию инвестиций |  |  |  |  | -
119 |  | Освоено по проекту (на окончание отчетного периода) (без НДС) |  |  |  |  | миллионов рублей
120 |  | Причины отклонений по освоению инвестиций |  |  |  |  | -
121 |  | Примечание |  |  |  |  | -

## стр.3_4
Раздел_2._Отчет об исполнении сетевых графиков строительства инвестиционных проектов для генерирующих компаний
Выполнение проекта на |  |  |  | " | " | 201 | г.
№ пункта укрупнен-ного сетевого графика | Код строки | Этапы укрупненного сетевого графика проекта | [5 empty] | Сроки выполнения этапов укрупненного сетевого графика |  |  |  | Отставание (+)/Опережение (-) выполнения этапа, дней | Причины отклонений | Мероприятия по устранению отклонений
[8 empty] | плановые даты |  | фактические даты
[8 empty] | начало | оконча-ние | начало | оконча-ние
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 201 |  | Предпроектный этап
1.1 | 202 |  | Выбор площадки строительства
1.2 | 203 |  | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2 | 204 |  | Проектный этап
2.1 | 205 |  | Разработка рабочего проекта
2.2 | 206 |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.3 | 207 |  | Получение разрешения на строительство
3 | 208 |  | Организационный этап
3.1 | 209 |  | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство
3.2 | 210 |  | График поставки основного оборудования на объект
4 | 211 |  | Строительные работы
4.1 | 212 |  | Подготовка площадки строительства
4.2 | 213 |  | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения)
4.3 | 214 |  | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.4 | 215 |  | Монтаж электротехнического оборудования и контрольно-измерительных приборов
5 | 216 |  | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств генерирующей компании)
5.1 | 217 |  | Реализация сетевого строительства генерирующей компанией (если таковое требуется для реализации схемы выдачи мощности)
6 | 218 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1 | 219 |  | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем
6.2 | 220 |  | Комплексное опробование оборудования
6.3 | 221 |  | Готовность оборудования (открытых распределительных устройств, закрытых распределительных устройств) для технологического присоединения к электрическим сетям
6.4 | 222 |  | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта)

## стр.5_6
Раздел_3._Отчет об исполнении сетевых графиков строительства инвестиционных проектов для сетевых компаний
Выполнение проекта на |  |  |  | " | " | 201 | г.
№ пункта укрупнен-ного сетевого графика | Код строки | Этапы укрупненного сетевого графика проекта | [5 empty] | Сроки выполнения этапов укрупненного сетевого графика |  |  |  | Отставание (+)/Опережение (-) выполнения этапа, дней | Причины невыполнения | Мероприятия по устранению отклонений
[8 empty] | плановые даты |  | фактические даты
[8 empty] | начало | оконча-ние | начало | оконча-ние
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 301 |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 | 302 |  | Заключение договора на технологическое присоединение
1.2 | 303 |  | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.3 | 304 |  | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.4 | 305 |  | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5 | 306 |  | Утверждение проектной документации
1.6 | 307 |  | Получение разрешения на строительство
2 | 308 |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
2.1 | 309 |  | Монтаж основного оборудования
2.2 | 310 |  | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
2.3 | 311 |  | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления)
2.4 | 312 |  | Пусконаладочные работы
3 | 313 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1 | 314 |  | Комплексное опробование оборудования
3.2 | 315 |  | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, когда застройщик является лицом, осуществляющим строительство
3.3 | 316 |  | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
3.4 | 317 |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
3.5 | 318 |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

## стр.7
Раздел_4._Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Номер телефона (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии)
Руководитель организации, предоставляющей информацию
Ответственный за заполнение формы